# AI研发智能工作台——射频装备开发智能化平台一期总体方案

版本：V1.0
项目定位：射频装备开发智能化平台一期
核心业务场景：AI辅助测试方案设计
适用产品：RRU、MIMO及相关基站射频产品
文档属性：项目总体方案 / 立项及研发实施依据

# 1. 项目概述

## 1.1 项目背景

随着基站射频产品持续向多频段、多通道、高带宽、高功率及复杂测试场景发展，射频产品测试装备开发面临以下问题：

- 测试方案设计高度依赖资深工程师经验；

- 历史测试方案、测试规范、设计规则、问题案例分散在Word、PDF、Excel、Wiki及文件服务器中；

- 新产品开发时，需要人工检索大量历史资料；

- 不同工程师对同类问题的方案设计存在差异；

- 测试设备选型、指标匹配、连接拓扑及参数配置存在较强专业门槛；

- 方案评审依赖专家经验，方案质量难以形成统一、量化的评价体系；

- 工程师在AI使用过程中产生的大量修改意见和新经验，没有形成持续沉淀；

- AI生成结果如果缺乏规则校验和依据引用，容易出现“看起来合理、实际上不可执行”的问题。

因此，本项目拟建设面向射频装备开发部门的AI研发智能工作台。

项目一期不追求一次性覆盖整个研发流程，而是选择价值明确、可验证、可形成闭环的核心场景：

输入新产品信息及测试需求 → AI结合历史方案、知识、规则和案例生成测试方案 → 自动校验 → 工程师评审修改 → 形成正式方案 → 将修改及新增经验沉淀为知识、规则和案例。

最终形成：

知识可检索、方案可生成、结果可校验、专家可评审、经验可沉淀、能力可持续提升的研发智能化闭环。

# 2. 项目愿景

建设一个面向射频装备研发工程师的AI智能工作台，使AI从简单的“问答工具”升级为：

懂产品、懂测试、懂设备、懂规则、懂历史方案，并能够协助工程师完成测试方案设计的研发智能助手。

长期目标不是建设一个单纯的聊天机器人，而是逐步形成部门自己的：

射频研发知识库 + 测试规则库 + 历史案例库 + AI能力平台 + 工作流平台 + 评价体系。

# 3. 一期建设目标

## 3.1 总体目标

一期聚焦“AI测试方案设计”场景，实现：

新产品信息 + 测试需求

↓

产品/需求结构化

↓

检索历史相似产品及方案

↓

检索测试方法、设备能力、规则及案例

↓

AI生成测试方案

↓

自动进行参数、规则、设备能力和引用依据校验

↓

生成方案及设计依据

↓

工程师审核、修改、确认

↓

正式方案输出

↓

沉淀知识、规则、案例及反馈

↓

持续优化下一版本AI能力

# 4. 一期建设边界

## 4.1 P0：一期必须完成

### AI工作台

- AI对话

- 项目上下文

- 产品上下文

- 文件上传

- 历史对话

- AI任务管理

### 知识管理

- 文档导入

- Word/PDF/PPT/Excel解析

- 文档切分

- 文档版本管理

- 权限管理

- 知识检索

- 来源引用

- 知识状态管理

### 测试知识

- 产品知识

- 测试指标知识

- 测试方法知识

- 测试设备知识

- 测试拓扑知识

- 测试规则

### 历史案例

- 历史产品

- 历史测试方案

- 历史问题

- 历史解决方案

- 专家评价

- 成功案例

### AI测试方案

- 产品信息理解

- 测试需求理解

- 测试项识别

- 测试指标识别

- 历史方案检索

- 测试方法推荐

- 设备能力匹配

- 规则匹配

- 测试方案生成

- 设计依据生成

- 风险识别

### 自动校验

- 参数校验

- 规则校验

- 设备能力校验

- 完整性校验

- 引用依据校验

- 冲突检测

### 人工审核

- AI方案预览

- 修改

- 批注

- 接受

- 驳回

- 修改原因记录

- 方案版本管理

### 输出

- Word方案

- 设计依据

- 风险清单

- 引用来源

- 历史案例依据

### AI持续优化

- 用户反馈

- AI修改记录

- 候选知识

- 候选规则

- 候选案例

- 专家审核

- 知识发布

- Golden Dataset回归测试

# 5. 二期、三期规划

## P1：研发辅助能力

在一期基础上增加：

- 测试设备智能选型

- 测试仪表智能选型

- 测试连接拓扑自动生成

- 测试参数自动计算

- 测试程序代码辅助生成

- 测试脚本辅助开发

- 测试数据分析

- 测试报告生成

- 研发问题分析

- 设计评审辅助

## P2：Agent及自动执行

进一步建设：

- AI任务Agent

- 自动调用研发工具

- 自动查询设备能力

- 自动执行测试分析

- 自动分析测试结果

- 自动定位问题

- 自动形成问题闭环

- 与测试平台/实验室系统打通

原则：

一期以Workflow + RAG + LLM + Tool为主，Agent不作为核心依赖。

Agent只用于真正存在复杂、多步骤、不确定性决策的场景。

# 6. 项目核心设计原则

## 原则一：模型负责认知

LLM负责：

- 理解产品

- 理解需求

- 总结知识

- 分析历史案例

- 推理方案

- 生成文档

- 解释设计依据

## 原则二：代码负责确定性计算

程序负责：

- 参数计算

- 范围判断

- 单位转换

- 设备能力匹配

- 数据校验

- 格式校验

- 完整性校验

例如：

产品最高频率：

3.8GHz

仪表最高频率：

3GHz

这个判断不能依赖LLM。

应该由程序直接输出：

❌ 仪表频率能力不足。

## 原则三：规则负责兜底

例如：

RRU产品 + 某频段 + 某测试项 → 必须执行某测试方法。

由规则引擎进行判断。

## 原则四：知识必须有来源

AI回答不能只有：

“根据相关经验……”

而应该能够追溯：

来源：XX产品测试方案V3.2
来源：XX测试规范
来源：XX历史问题案例
来源：XX部门测试规则

## 原则五：AI输出必须经过工程师审核

AI负责：

提案

工程师负责：

最终决策。

# 7. 核心业务场景：AI测试方案设计

## 7.1 输入

工程师输入：

### 产品信息

例如：

- 产品型号

- 产品类型

- 频段

- 通道数

- 发射功率

- 带宽

- 工作模式

- 接口

- Tx/Rx信息

- 环境条件

### 测试需求

例如：

- 测试项目

- 测试指标

- 指标范围

- 测试标准

- 测试条件

- 特殊要求

# 8. AI方案生成流程

## Step 1：产品信息结构化

将自然语言产品描述转换为结构化数据。

例如：

产品：RRU
频段：3.5GHz
通道：8T8R
带宽：100MHz
发射功率：……
工作模式：……

形成标准产品对象。

## Step 2：测试需求结构化

AI识别：

- 必测项目

- 测试指标

- 测试条件

- 测试标准

- 特殊约束

形成：

Test Requirement

## Step 3：历史案例检索

检索：

- 相同产品

- 相似产品

- 相同频段

- 相同通道数

- 相同测试指标

- 相同设备

- 相同测试方法

输出Top-K历史案例。

## Step 4：测试方法检索

检索对应：

- 测试方法

- 测试连接

- 测试流程

- 仪表配置

- 测试参数

- 判定方法

## Step 5：设备能力匹配

检索：

- 信号源

- 频谱/信号分析仪

- 功率计

- 频率计

- 衰减器

- 耦合器

- 开关矩阵

- 射频线缆

- 转接头

- 电源

- 控制PC等。

匹配：

产品测试需求 ↔ 设备能力。

# 9. RF测试方案中的核心知识模型

一期建议至少建立以下业务对象。

## 9.1 Product：产品

字段包括：

- 产品型号

- 产品类型

- 频段

- 通道数

- Tx/Rx

- 最大功率

- 带宽

- 工作模式

- 接口

- 产品版本

## 9.2 TestMetric：测试指标

例如：

- 发射功率

- 增益

- EVM

- ACLR

- SEM

- 杂散

- 谐波

- 接收灵敏度

- 接收电平

- 频率误差

- VSWR

- PIM等。

每个指标不仅存“名称”，还需要存：

- 适用产品

- 适用频段

- Tx/Rx

- 测试方法

- 测试条件

- 仪表要求

- 参数

- 判定规则

- 标准依据

# 10. TestMethod：测试方法

包括：

- 测试目的

- 测试对象

- 测试连接

- 测试仪表

- 信号配置

- 仪表配置

- 触发方式

- 采集方式

- 计算方式

- 判定方式

- 注意事项

# 11. TestEquipment：测试设备

例如：

- 信号源

- 频谱分析仪

- 矢量信号分析仪

- 功率计

- 频率计

- 衰减器

- 耦合器

- 开关矩阵

- 射频线缆

- 转接头

- 电源

- 控制计算机

设备知识至少包含：

- 型号

- 厂商

- 频率范围

- 功率范围

- 带宽

- 接口

- 控制协议

- 驱动

- 当前状态

- 历史使用案例

# 12. TestTopology：测试拓扑

这是RF场景非常重要的一类知识。

例如：

RRU TX
  ↓
衰减器
  ↓
开关矩阵
  ↓
频谱/信号分析仪

或者：

信号源
  ↓
衰减器
  ↓
耦合器
  ↓
RRU RX

拓扑不能只作为一张图片保存。

应该结构化为：

Node：
RRU
Signal Generator
Attenuator
Switch Matrix
Analyzer

Edge：
RRU_TX → Attenuator
Attenuator → Switch Matrix
Switch Matrix → Analyzer

同时记录：

- 端口

- 方向

- 频率

- 功率

- 插损

- 衰减量

- 连接关系。

# 13. Rule：测试规则

规则是这个平台未来形成部门壁垒的关键。

例如：

IF
产品 = RRU
AND
频段 = X
AND
测试项目 = ACLR

THEN
必须采用测试方法A

又例如：

IF
产品最大频率 > 仪表最大频率

THEN
设备匹配失败

再例如：

IF
仪表输入最大功率 = P

AND
预计输入功率 > P

THEN
必须增加衰减

规则最终应该逐步从：

人能看懂

演进为：

AI能理解 + 程序能执行。

# 14. Case：历史案例

历史案例不是简单的历史文档。

建议结构化：

产品
↓
测试需求
↓
测试方案
↓
设备
↓
测试结果
↓
问题
↓
解决方案
↓
专家评价

这样AI未来才能回答：

“以前类似产品是怎么做的？”

而不仅仅是：

“帮我找一个Word。”

# 15. AI测试方案输出结构

AI生成的方案建议固定Schema。

## 15.1 产品信息

## 15.2 测试需求

## 15.3 测试范围

## 15.4 测试项目

| 测试项目 | 测试指标 | 测试方法 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |

## 15.5 测试设备

| 设备 | 型号 | 能力 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |

## 15.6 测试拓扑

描述：

- 设备

- 端口

- 连接关系

- 信号方向

- 衰减

- 插损

## 15.7 测试参数

包括：

- 频率

- 功率

- 带宽

- RBW

- VBW

- Span

- Sweep

- Trigger

- Averaging

- Attenuation

- Sampling等。

## 15.8 判定规则

明确：

测什么、怎么测、测到多少算通过。

## 15.9 设计依据

每个关键设计决策给出依据：

为什么选这个测试方法？

为什么选这个设备？

为什么设置这个参数？

并提供来源。

## 15.10 历史案例

列出：

- 相似产品

- 相似方案

- 相似问题

- 参考方案

## 15.11 风险

例如：

- 仪表能力不足

- 功率超限

- 频率范围不足

- 动态范围不足

- 测试拓扑不合理

- 参数缺失

- 标准依据不明确

## 15.12 待确认项

例如：

产品最大输出功率尚未确认。

当前测试标准版本尚未确认。

AI不能瞎补。

应该明确标记：

待工程师确认。

# 16. AI自动校验体系

不能只给AI生成一个：

“综合评分：92分”。

这对工程师意义不大。

应该把错误具体指出来。

## 16.1 需求覆盖率

检查：

用户要求的测试项是否全部覆盖。

目标：

≥95%

## 16.2 指标覆盖率

检查：

关键测试指标是否全部出现。

## 16.3 参数准确率

检查：

- 频率

- 功率

- 带宽

- 仪表参数

- 衰减值

- 测试条件

目标：

≥98%

具体阈值由试点阶段数据确定。

## 16.4 规则符合率

检查：

是否违反部门测试规则。

目标：

≥98%

## 16.5 设备可行性

检查：

产品要求
vs
设备能力

包括：

- 频率

- 功率

- 带宽

- 动态范围

- 接口

- 控制能力

## 16.6 引用准确性

检查：

AI引用的文档是否真的支持该结论。

目标：

≥95%

## 16.7 完整性

检查：

是否缺少：

- 测试项目

- 测试方法

- 测试条件

- 测试设备

- 测试参数

- 判定标准

- 设计依据

# 17. AI质量评价体系

建立统一的：

# Golden Dataset

即：

黄金测试案例集。

一期建议先选择：

50～100个真实历史案例。

每个案例至少包含：

产品输入
+
测试需求
+
历史正式方案
+
设计依据
+
规则
+
历史案例
+
专家评价

以后逐步扩展到：

500、1000甚至更多。

# 18. AI版本回归测试

以后任何一次：

- 模型升级

- Prompt修改

- RAG修改

- 知识库升级

- Rule修改

- Workflow修改

都必须跑Golden Dataset。

例如：

AI V1.0
   ↓
Golden Dataset
   ↓
测试
   ↓
AI V1.1
   ↓
Golden Dataset
   ↓
对比

不能出现：

“这次感觉AI好像更聪明了。”

必须有数据证明：

V1.1相比V1.0在哪些指标上变好了，哪些指标变差了。

# 19. “越用越聪明”的实现机制

一期不建议直接做自动Fine-tuning。

第一阶段采用：

# Feedback → Knowledge Evolution

闭环。

AI生成方案
      ↓
工程师修改
      ↓
记录修改前/修改后
      ↓
AI分析修改原因
      ↓
生成候选知识/候选规则/候选案例
      ↓
相似度检测
      ↓
冲突检测
      ↓
专家审核
      ↓
正式发布
      ↓
进入知识库
      ↓
加入Golden Dataset
      ↓
下一版AI

# 20. 知识演进中心

建议平台单独建设：

知识演进中心

用于管理AI使用过程中产生的新经验。

例如：

### 待审核规则

AI发现：某类高功率RRU测试通常需要增加XX衰减。

状态：

待专家审核

专家可以：

- 通过

- 修改

- 驳回

### 待审核知识

某型号仪表在某测试场景下存在动态范围限制。

### 待审核案例

某产品测试过程中发现XX问题，最终通过XX方案解决。

# 21. 系统总体架构

整体采用六层架构。

┌─────────────────────────────────────┐
│             用户交互层               │
│ AI工作台 / 项目空间 / 方案设计 / 审核 │
└─────────────────────────────────────┘
                    ↓
┌─────────────────────────────────────┐
│             业务应用层               │
│ AI测试方案 / 设备选型 / 案例分析      │
│ 文档生成 / 知识管理 / 质量评价        │
└─────────────────────────────────────┘
                    ↓
┌─────────────────────────────────────┐
│             AI能力层                 │
│ LLM / RAG / Prompt / Reranker        │
│ Agent / AI Evaluation                │
└─────────────────────────────────────┘
                    ↓
┌─────────────────────────────────────┐
│             Workflow层               │
│ 流程编排 / 审核 / 权限 / 状态机       │
└─────────────────────────────────────┘
                    ↓
┌─────────────────────────────────────┐
│             工具与规则层              │
│ Rule Engine / 参数计算 / 设备查询     │
│ 文档生成 / 数据处理 / 外部系统API     │
└─────────────────────────────────────┘
                    ↓
┌─────────────────────────────────────┐
│             数据知识层               │
│ 文档库 / 知识库 / 规则库 / 案例库      │
│ 产品库 / 设备库 / Golden Dataset      │
└─────────────────────────────────────┘

# 22. AI能力架构

建议建立统一：

# LLM Gateway

屏蔽底层模型差异。

业务系统不直接绑定某个模型。

统一提供：

LLM Gateway
├── 模型路由
├── Prompt管理
├── Token管理
├── 权限
├── 日志
├── 成本统计
├── 模型版本
└── 质量监控

以后可以根据任务选择不同模型。

# 23. RAG架构

采用：

Hybrid RAG

即：

向量检索
+
全文检索
+
Metadata过滤
+
Reranker

而不是单纯Vector Search。

例如查询：

“3.5GHz 8T8R RRU ACLR怎么测试？”

先做：

产品过滤：

RRU / 3.5GHz / 8T8R

再做：

关键词检索：

ACLR

再做：

向量语义检索。

最后：

Reranker重新排序。

# 24. 知识库架构

建议至少拆成：

文档库
知识库
规则库
案例库
产品库
设备库
测试方法库
Golden Dataset

不要把所有东西混成一个向量库。

# 25. 知识治理

知识状态：

Draft
 ↓
Review
 ↓
Active
 ↓
Deprecated
 ↓
Archived

每条关键知识应该有：

- 来源

- 创建人

- 创建时间

- 版本

- 生效时间

- 失效时间

- 适用范围

- 权限

- 可信度

- 审核人

# 26. AI工作流

一期AI测试方案建议采用Workflow。

完整流程：

创建AI方案任务
      ↓
输入产品信息
      ↓
输入测试需求
      ↓
产品信息结构化
      ↓
需求结构化
      ↓
检索历史案例
      ↓
检索测试方法
      ↓
检索测试规则
      ↓
检索设备能力
      ↓
AI方案设计
      ↓
参数计算
      ↓
规则校验
      ↓
设备能力校验
      ↓
引用校验
      ↓
风险分析
      ↓
生成方案
      ↓
工程师审核
      ↓
修改/确认
      ↓
正式方案
      ↓
反馈沉淀

# 27. Agent定位

一期不把Agent当作平台核心。

后续可以用于：

“帮我调查为什么这个RRU的EVM测试结果异常。”

Agent自主规划：

读取产品信息
↓
查询测试记录
↓
查询测试方案
↓
查询仪表配置
↓
查询历史问题
↓
分析可能原因
↓
提出验证步骤

这种场景才适合Agent。

# 28. 平台功能模块

## 模块1：AI工作台

- AI对话

- 项目上下文

- 文件上传

- 历史记录

- AI任务

## 模块2：AI方案设计

- 新建方案

- 产品信息

- 测试需求

- AI生成

- 自动校验

- 专家审核

## 模块3：知识中心

- 文档

- 知识

- 方法

- 设备

- 产品

## 模块4：规则中心

- 规则新增

- 规则审核

- 规则版本

- 规则测试

## 模块5：案例中心

- 历史方案

- 历史问题

- 解决方案

- 专家评价

## 模块6：知识演进中心

- AI发现

- 候选知识

- 候选规则

- 候选案例

- 审核发布

## 模块7：AI评测中心

- Golden Dataset

- 自动评测

- 人工评测

- 版本对比

- 回归测试

## 模块8：系统管理

- 用户

- 权限

- 项目

- 日志

- 模型

- Prompt

- 数据权限

# 29. 项目角色

建议项目组织：

项目经理 PM
   │
   ├── 业务产品负责人
   │
   ├── 射频测试专家
   │
   ├── AI算法
   │
   ├── 后端
   │
   ├── 前端
   │
   ├── 数据/知识工程
   │
   └── 测试/试点用户

# 30. RACI

| 工作 | PM | 业务专家 | AI | 后端 | 前端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | A | C | C | C | C |
| 业务流程 | A | R | C | C | C |
| 知识定义 | A | R | R | C | C |
| 规则定义 | A | R | C | R | C |
| AI方案 | A | C | R | C | C |
| 系统架构 | A | C | R | R | C |
| UI | A | C | C | C | R |
| Golden Dataset | A | R | R | C | C |
| AI评测 | A | R | R | C | C |
| 试点 | A | R | C | C | C |
| 上线 | A | C | R | R | R |

# 31. 一期实施计划

建议一期按照12周实施。

## 第1～2周：项目定义

交付：

- 项目章程

- As-Is流程

- To-Be流程

- 用户画像

- 业务对象模型

- MVP范围

- Golden Dataset方案

- 验收指标

关键成果：

明确“到底让AI帮工程师干什么”。

## 第3～4周：知识底座

完成：

- 文档导入

- Word/PDF解析

- 文档清洗

- Chunk

- Metadata

- 向量库

- 全文检索

- 权限

- 知识管理

交付：

第一版知识库。

## 第5～6周：AI基础能力

完成：

- LLM Gateway

- Prompt管理

- RAG

- Reranker

- Citation

- 对话上下文

- AI日志

交付：

第一版AI能力平台。

## 第7～8周：AI测试方案MVP

完成：

- 产品输入

- 需求输入

- 历史案例检索

- 测试方法检索

- 规则匹配

- 设备能力匹配

- AI方案生成

- 设计依据

- 风险

- Word输出

交付：

第一版AI测试方案设计能力。

## 第9～10周：自动校验与专家审核

完成：

- 参数校验

- 规则校验

- 设备能力校验

- 引用校验

- 完整性校验

- 人工审核

- 修改记录

- 方案版本

交付：

AI方案“生成—验证—审核”闭环。

## 第11～12周：评测与试点

完成：

- Golden Dataset

- 自动评测

- 人工评测

- 用户试点

- 问题修复

- 权限

- 日志

- 运维

- 上线

交付：

一期正式版本V1.0。

# 32. 项目里程碑

| 里程碑 | 时间 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| M1项目启动 | Week 1 | 目标/范围确认 |
| M2需求冻结 | Week 2 | MVP PRD |
| M3知识底座 | Week 4 | KB V1 |
| M4 AI底座 | Week 6 | AI/RAG V1 |
| M5方案MVP | Week 8 | AI方案V1 |
| M6闭环完成 | Week 10 | 生成+校验+审核 |
| M7试点 | Week 11 | 真实业务验证 |
| M8正式发布 | Week 12 | V1.0 |

# 33. 项目经理核心管理指标

项目经理不要只盯：

开发完成多少%。

建议建立四类指标。

## 33.1 项目进度

- 需求完成率

- 开发完成率

- 测试完成率

- 里程碑达成率

## 33.2 AI能力

- 需求覆盖率

- 指标覆盖率

- 参数准确率

- 规则符合率

- 引用准确率

## 33.3 业务价值

- 方案设计时间

- AI生成方案采纳率

- 工程师修改率

- 专家满意度

- 使用频率

## 33.4 知识资产

- 文档数量

- 有效知识数量

- 规则数量

- 历史案例数量

- Golden Dataset数量

- 新增候选知识

- 已审核知识

# 34. 一期验收指标

建议采用以下初始指标，最终在项目启动阶段由业务专家确认。

### AI质量

- 需求覆盖率 ≥95%

- 关键参数准确率 ≥98%

- 规则符合率 ≥98%

- 引用准确率 ≥95%

- 严重错误 = 0

### 业务效果

以现有人工方案时间作为Baseline。

目标：

AI生成初版方案后，工程师整体方案设计周期缩短50%以上。

同时关注：

AI方案最终被工程师采用/修改后采用的比例 ≥70%。

这里的指标不是为了“给AI打高分”，而是为了判断：

AI到底有没有真正帮工程师减少工作。

# 35. 风险管理

## 风险1：AI胡说

措施：

- RAG

- Citation

- Rule Engine

- 参数校验

- 专家审核

## 风险2：知识质量差

措施：

- 知识治理

- 来源

- 版本

- 生效状态

- 专家审核

## 风险3：历史资料太乱

措施：

先建设：

高价值知识集

而不是试图一次性把所有历史资料全部治理完成。

## 风险4：业务专家没时间

措施：

项目启动时确定：

业务专家Owner。

每周固定业务评审时间。

## 风险5：范围失控

严格执行：

P0 / P1 / P2。

一期不同时解决：

- 测试方案

- 自动测试

- 故障诊断

- 测试程序

- 全生命周期研发

## 风险6：过度追求Agent

一期原则：

能Workflow解决，不用Agent。

能规则解决：

不让LLM判断。

能代码解决：

不让模型计算。

# 36. 项目运作机制

## 每周一：项目例会

30分钟。

只讨论：

- 本周目标

- 上周完成

- Blocker

- 风险

- 决策事项

## 每周三：业务评审

重点不是看页面，而是拿真实案例。

例如：

给AI一个真实RRU产品。

让AI完成：

测试方案设计。

由专家判断：

- 懂不懂产品

- 懂不懂测试

- 方法是否正确

- 参数是否合理

- 设备是否可用

## 每周五：Demo

必须使用真实业务案例。

禁止只Demo：

“AI你好，请介绍一下……”

而应该Demo：

“这是一个新RRU产品，请生成测试方案。”

# 37. 项目管理四张核心表

## 表1：需求Backlog

| ID | 需求 | 优先级 | Owner | 状态 | 计划完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 表2：风险表

| 风险 | 概率 | 影响 | Owner | 应对措施 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 表3：AI质量表

| Case | AI输出 | 需求覆盖 | 参数准确 | 规则 | 引用 | 专家评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 表4：知识演进表

| 类型 | 内容 | 来源 | 状态 | 审核人 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 38. 安全与权限

射频研发数据通常存在项目、产品和客户相关权限。

因此平台必须支持：

- 用户权限

- 项目权限

- 文档权限

- 知识权限

- 数据权限

- AI访问权限

- 操作审计

- 模型调用日志

核心原则：

AI不能因为“智能”而绕过原有数据权限。

# 39. 一期技术路线建议

技术栈不作为项目目标，但可采用类似架构：

### 应用层

- Web

- AI工作台

- 项目空间

### Backend

- Python / Java

- REST API

- Workflow

### 数据层

- PostgreSQL

- Elasticsearch/OpenSearch

- Qdrant/Milvus/pgvector等

### 文档解析

- Unstructured

- Apache Tika

- MinerU

- OCR能力

### AI

- 企业可用LLM

- Embedding

- Reranker

### AI框架

可以采用：

- LlamaIndex

- LangChain

- 或内部自研RAG/Workflow框架

但不要为了“用了某个AI框架”而设计项目。

# 40. 最重要的数据闭环

平台最终必须形成：

历史方案
   ↓
知识
   ↓
规则
   ↓
案例
   ↓
AI生成
   ↓
自动校验
   ↓
工程师修改
   ↓
正式方案
   ↓
成功案例
   ↓
新增知识/规则
   ↓
Golden Dataset
   ↓
AI版本升级
   ↓
再次生成

这才是平台真正的“智能化”。

# 41. 平台长期演进路线

## V1.0

核心：

AI测试方案设计

## V2.0

扩展：

AI设备选型 + 测试拓扑 + 参数设计 + 测试程序辅助

## V3.0

扩展：

AI测试数据分析 + 问题定位 + 测试报告

## V4.0

扩展：

Agent自动执行研发任务

# 42. 项目最终交付物

一期项目结束时，项目经理至少应该拿到以下交付件。

### 项目管理

- 项目章程

- 项目计划

- WBS

- RACI

- 风险清单

- 会议机制

- 项目周报

### 产品与业务

- As-Is流程

- To-Be流程

- 用户画像

- 业务对象模型

- MVP PRD

- 业务流程图

### AI

- AI总体架构

- RAG方案

- Prompt方案

- 模型方案

- Workflow方案

- AI评测方案

### 数据

- 数据标准

- 知识模型

- 规则模型

- 案例模型

- Metadata标准

- Golden Dataset

### 系统

- 系统架构

- 数据架构

- 权限架构

- 接口设计

- 模块设计

### 业务能力

- AI测试方案

- 设计依据

- 自动校验

- 专家审核

- Word输出

### 运营

- 知识运营机制

- 规则运营机制

- AI质量监控

- Feedback机制

- 版本回归机制

### 验收

- 测试报告

- AI评测报告

- 用户试点报告

- 验收报告

- V1.0上线报告

# 43. 项目成功标准

这个项目不是：

“做出了一个AI聊天页面”。

也不是：

“接入了一个大模型”。

真正成功的标准是：

### 第一层

工程师愿意用。

### 第二层

AI真的能帮工程师生成测试方案。

### 第三层

生成结果经过自动校验，错误明显减少。

### 第四层

工程师修改AI方案的过程能够被记录。

### 第五层

修改能够沉淀成新的知识、规则和案例。

### 第六层

下一次类似产品，AI确实比上一次更好。

最终形成：

“一次方案开发”变成“一次能力积累”。

# 44. 一期项目最终形态

从用户视角看，最终不是面对十几个AI功能，而是一个简单入口：

## AI研发智能工作台

工程师进入：

新建测试方案

输入：

新产品信息
测试需求
相关资料

点击：

AI生成测试方案

系统自动：

理解产品
↓
理解需求
↓
找历史案例
↓
找测试方法
↓
找规则
↓
找设备
↓
设计方案
↓
自动校验
↓
给出设计依据
↓
提示风险

工程师看到：

AI测试方案 V1

然后：

修改 → 审核 → 确认

最终：

正式测试方案 V2

系统同时后台完成：

方案 → 案例
修改 → Feedback
新经验 → 候选知识
新规律 → 候选规则
优秀案例 → Golden Dataset

这样平台就从一个：

AI工具

逐渐变成：

部门自己的AI研发能力平台。

# 45. 项目一句话定义

建议项目立项时统一使用下面这句话：

建设面向RRU、MIMO等基站射频产品测试装备开发的AI研发智能工作台，以AI测试方案设计为一期核心场景，通过“知识+规则+案例+模型+工具+工作流+专家反馈”形成研发方案智能生成、自动校验、人工审核和知识持续演进闭环，逐步提升射频装备研发效率、方案质量和组织知识复用能力。

# 46. 项目总体蓝图

最终平台形成如下闭环：

┌───────────────┐
                 │   RRU/MIMO    │
                 │    新产品     │
                 └───────┬───────┘
                         ↓
                 ┌───────────────┐
                 │  测试需求结构化 │
                 └───────┬───────┘
                         ↓
       ┌─────────────────────────────────┐
       │          AI研发智能引擎          │
       │                                 │
       │ LLM + RAG + Rule + Workflow     │
       │                                 │
       └───────────────┬─────────────────┘
                       ↓
        ┌──────────────┼───────────────┐
        ↓              ↓               ↓
   历史案例库       测试知识库       规则库
        ↓              ↓               ↓
        └──────────────┼───────────────┘
                       ↓
                 ┌───────────────┐
                 │ AI测试方案生成 │
                 └───────┬───────┘
                         ↓
                ┌────────────────┐
                │ 自动校验/评测   │
                │ 参数/规则/设备  │
                │ 完整性/引用     │
                └───────┬────────┘
                        ↓
                ┌────────────────┐
                │  工程师审核     │
                │ 修改/确认/驳回  │
                └───────┬────────┘
                        ↓
                ┌────────────────┐
                │   正式测试方案  │
                └───────┬────────┘
                        ↓
              ┌────────────────────┐
              │  Feedback / 知识演进 │
              └─────────┬──────────┘
                        ↓
          ┌─────────────┼─────────────┐
          ↓             ↓             ↓
       新知识         新规则        新案例
          └─────────────┼─────────────┘
                        ↓
                 专家审核发布
                        ↓
                    知识库
                        ↓
                 Golden Dataset
                        ↓
                    AI版本升级
                        ↓
                    下一次方案

最终目标：

让每做一个产品、每出一份方案、每解决一个问题，都成为下一次AI更懂射频装备开发的训练素材和组织知识。